## отчет
Полугодовая информация ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" об исполнении либо неисполнении инвестиционной программы (проекта), учтенной в предельной цене БИН 031 040 001 799 49200 (вид деятельности по ОКЭД) за 1 полугодие 2022 года
для сведения
№ | Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) | Кем утверждена (дата, номер приказа) | Наименование мероприятия |  | годы реализации инвестицонной программы с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года |  | Плановые параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года | [5 empty] | Фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене |  |  |  | Фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене |  |  |  | Отклонение факта к плану 1 полугодия (+,-) |  | Отклонение факта года к плану года (+,-) |  | Причины отклонения
|  |  |  | обьем | [8 empty] | с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года |  |  |  | 2020 год
[5 empty] | 1 полугодие | 2 полугодие | Ед. изм. | Технические параметры | Ед. изм. | Сумма инвестиций | Ед. изм. | Источник инвестиций | Ед. изм. | Технические параметры | Ед. изм. | Сумма инвестиций | Ед. изм. | Технические параметры | Ед. изм. | Сумма инвестиций
[21 empty] | объем | сумма,тыс.тг. | объем | сумма,тыс.тг. |  | транзит | заемные буду
| контролька |  |  |  | 16252674 | 32043824
другие проекты |  |  |  |  | -9012349.7808 | 6778800.2192
-19948231
216598
| Всего: | Инвестиционная программа утверждена согласно письма №43-1-43/5790 от 30.12.2020г. Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК с 1января 2021 года |  |  | 25265023.7808 | 26727031.2192 | ед. |  | тыс. тенге | 51992055 | тыс. тенге | всего в т.ч. | ед. |  | тыс. тенге | 28793586.6949 | ед. |  | тыс. тенге | #REF! |  | 3528562.9141 |  | #REF! | перерасход средств за счет роста инфляции
[5 empty] | 20473473.2808 | 25129847.7192 |  |  | тыс. тенге | 45603321 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге | 23508785.0987 |  |  | тыс. тенге | #REF! |  | 3035311.8179 |  | #REF! |  | 393432.1382 |  | итого
[5 empty] | 4791550.5 | 1597183.5 |  |  | тыс. тенге | 6388734 | тыс. тенге | заемные |  |  | тыс. тенге | 5284801.5962 |  |  | тыс. тенге | 6126382 |  | 493251.0962 |  | -262352
1 | Приобретение грузовых электровозов |  | Приобретение локомотивов | 6 | 14504304 | 4834768 | ед. | 8 | тыс. тенге | 19339072 | тыс. тенге | всего в т.ч. | ед. | 6 | тыс. тенге | 15926740.9769 | ед. | 8 | тыс. тенге | 18706041 | 0 | 1422436.9769 | 0 | -633031 | удорожание стоимости 1ед. за счет повышения уровня инфляции
[5 empty] | 9712753.5 | 3237584.5 |  |  | тыс. тенге | 12950338 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге | 10641939.3807 |  |  | тыс. тенге | #REF! |  | 929185.8807 |  | #REF!
[5 empty] | 4791550.5 | 1597183.5 |  |  | тыс. тенге | 6388734 | тыс. тенге | заемные |  |  | тыс. тенге | 5284801.5962 |  |  | тыс. тенге | 6126382 |  | 493251.0962 |  | -262352
2 | Приобретение грузовых тепловозов |  |  | 5 | 8677101.7647 | 20825044.2353 | ед. | 17 | тыс. тенге | 29502146 | тыс. тенге | всего в т.ч. | ед. | 5 | тыс. тенге | 9336033.035 | ед. | 5 | тыс. тенге | 9336033.035 | 0 | 658931.2703 | -12 | -20166112.965 | удорожание стоимости 1ед. за счет повышения уровня инфляции
[5 empty] | 8677101.7647 | 20825044.2353 |  |  | тыс. тенге | 29502146 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге | 9336033.035 |  |  | тыс. тенге | 9336033.035 |  | 658931.2703 |  | -20166112.965
3 | Приобретение пассажирских тепловозов |  |  |  |  | 0 | ед. |  | тыс. тенге | 0 | тыс. тенге | всего в т.ч. | ед. |  | тыс. тенге | 0 | ед. |  | тыс. тенге |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге |  |  |  | тыс. тенге |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | тыс. тенге |  | тыс. тенге | нерегулируемая деятельность (транзитное сообщение) |  |  | тыс. тенге |  |  |  | тыс. тенге |  |  | 0
3 | Каитальный ремонт электровозов серии ВЛ-80 |  | Капитальный ремонт электровозов серии ВЛ-80 | 20.5 | 2083618.0161 | 1067218.9839 | ед. | 31 | тыс. тенге | 3150837 | тыс. тенге | всего в т.ч. | ед. | 20.5 | тыс. тенге | 3530812.683 | ед. | 45 | тыс. тенге | 4397881 | 0 | 1447194.6669 | 14 | 1247044 | стоимость 1ед. подорожала на 69%
[5 empty] | 2083618.0161 | 1067218.9839 |  |  | тыс. тенге | 3150837 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге | 3530812.683 |  |  | тыс. тенге | #REF! |  | 1447194.6669 |  | #REF!
[26 empty] | 378479.612 | КР ТЭМ -5 ед
| Генеральный директор (Председатель Правления) ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" | [14 empty] | В.Петров | [9 empty] | 14952.5262 |  | прочие проекты
неисполнение 987863,630952518 возврат дохода
10%=98786,3630952518 штраф по неисполнению
[22 empty] | 2307935739 |  | 2307935739 | 54
[14 empty] | 93077.777 | 25.5 | 2373483.3135 | [5 empty] | 2312789127 |  | 2312789127 | 55
[14 empty] | 97730.6812 | 29.5 | 2883055.0954 | [5 empty] | 6912365151 |  | 0 | 51-53
[14 empty] | #DIV/0! |  | 5256538.4089 | [5 empty] | 11533090017 |  | 4620724866 | 51-55
[9 empty] | 1735420.3529 | 101639.9032 |  |  |  |  | 1867206.607 | 172234.765 | [5 empty] | 169.4559