## Отчет КРЕМ 2полуг
Полугодовая информация АО "КТЖ-Грузовые перевозки" об исполнении либо неисполнении инвестиционной программы (проекта),учтенной в предельной цене БИН 031 040 001 799 49200 (вид деятельности по ОКЭД) за 1 полугодие 2017 года
№ | Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) 2017 года | Кем утверждена (дата, номер приказа) | Наименование мероприятия | 2017год |  | Плановые параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене | [5 empty] | Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене | [5 empty] | Отклонение (+,-) |  | Причины отклонения
|  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие | Ед. изм. | Технические параметры | Ед. изм. | Сумма инвестиций | Ед. изм. | Источник инвестиций | Ед. изм. | Технические параметры | Ед. изм. | Сумма инвестиций | Ед. изм. | Источник инвестиций
[18 empty] | объем | сумма,тыс.тг.
| контролька |  |  | 16252674 | 32043824
другие проекты |  |  |  | 16252674 | 32043824
32043824
216598
| Всего: | Инвестиционная программа утверждена согласно письма №34-7-22/2599 от 18.03.2017г. Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК |  | 0 | 0 |  |  | тыс. тенге | 22906121 | тыс. тенге | всего в т.ч. |  |  | тыс. тенге | 0 | тыс. тенге | всего в т.ч. |  | -22906121 | поставка запланирована во 2 полугодии 2017 года
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | тыс. тенге | 10601091 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге | 0 | тыс. тенге | собственные |  | -10601091
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | тыс. тенге | 5963114 | тыс. тенге | нерегулируемая деятельность (транзитное сообщение) |  |  | тыс. тенге | 0 | тыс. тенге | нерегулируемая деятельность (транзитное сообщение) |  | -5963114
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | тыс. тенге | 6341916 | тыс. тенге | заемные |  |  | тыс. тенге | 0 | тыс. тенге | заемные |  | -6341916
1 | Приобретение пассажирских тепловозов |  |  | 0 | 0 | ед. | 6 | тыс. тенге | 10061301 | тыс. тенге | всего в т.ч. | ед. | 0 | тыс. тенге | 0 | тыс. тенге | всего в т.ч. | -6 | -10061301 | поставка запланирована во 2 полугодии 2017 года | 20317928183.5584
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | тыс. тенге | 10061301 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге | 0 | тыс. тенге | собственные |  | -10061301 |  | 4077775855.0397
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | тыс. тенге | 0 | тыс. тенге | заемные |  |  | тыс. тенге | 0 | тыс. тенге | заемные |  | 0 |  | 16240152328.5187
2 | Приобретение грузовых электровозов |  |  | 0 | 0 | ед. | 7 | тыс. тенге | 12844820 | тыс. тенге | всего в т.ч. | ед. | 0 | тыс. тенге | 0 | тыс. тенге | всего в т.ч. | -7 | -12844820 | поставка запланирована во 2 полугодии 2017 года | 18830505457.9383
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | тыс. тенге | 539790 | тыс. тенге | собственные |  |  | тыс. тенге | 0 | тыс. тенге | собственные |  | -539790 |  | 9893648975.3555
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | тыс. тенге | 5963114 | тыс. тенге | нерегулируемая деятельность (транзитное сообщение) |  |  | тыс. тенге | 0 | тыс. тенге | нерегулируемая деятельность (транзитное сообщение) |  | -5963114
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | тыс. тенге | 6341916 | тыс. тенге | заемные |  |  | тыс. тенге | 0 | тыс. тенге | заемные |  | -6341916 |  | 8936856482.5828
| Председатель Правления АО "КТЖ-Грузовые перевозки" | [15 empty] | Кулаков О.Р.
Note on P13: Ляйлим A Курманова: с процентами
Note on P16: Ляйлим A Курманова: с процентами

## перевод
Жартыжылдық мәлімет "Жүк-тасымалы" АҚ шекті бағада жазылған инвестициялық бағдарламаны орындау немесе орындамау туралы БСН 031 040 001 799 49200 (ЭҚЖС бойынша қызметі) 2017 жылғы 1-ші жартыжылдығы бойынша
№ | 2017 жылғы инвестициялық бағдарлама (жоба) көрсеткіштерінің атауы | кіммен бекітілген (қүні, бұйрықтың нөмірі) | Іс-шараның атауы | 2017 жыл |  | Инвестициялық бағдарлама объектінің шекті бағасы өлшенген жоспарланған іс-шара параметрлері (көрсеткіштері) | [5 empty] | Инвестициялық бағдарлама объектінің шекті бағасы өлшенген нақты параметрлері (көрсеткіштері) | [5 empty] | Ауытқу (+,-) |  | Ауытқу себептері
|  |  |  | 1-ші жартыжылдық | 2-ші жартыжылдық | өлшем бірлігі | техникалық параметрлері | өлшем бірлігі | инвестициялар сомасы | өлшем бірлігі | инвестициялар көзі | өлшем бірлігі | техникалық параметрлері | өлшем бірлігі | инвестициялар сомасы | өлшем бірлігі | инвестициялар көзі
[18 empty] | көлем | сома, мың.теңге
| контролька |  |  | 16252674 | 32043824
другие проекты |  |  |  | 16252674 | 32043824
32043824
216598
| Барлығы: | Инвестициялық бағдарлама Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігі табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің 2017 жылғы 18 наурыздағы №34-7-22/2599 хатымен бекітілген |  | 0 | 0 |  |  | мың.теңге | 22906121 | мың.теңге | барлығы, оның ішінде |  |  | мың.теңге | 0 | мың.теңге | барлығы, оның ішінде |  | -22906121 | жеткізу 2017 жылғы 2-ші жартыжылдықта жоспарланған
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | мың.теңге | 10601091 | мың.теңге | меншік |  |  | мың.теңге | 0 | мың.теңге | меншік |  | -10601091
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | мың.теңге | 5963114 | мың.теңге | реттелмейтін қызмет (транзиттік бағыт) |  |  | мың.теңге | 0 | мың.теңге | реттелмейтін қызмет (транзиттік бағыт) |  | -5963114
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | мың.теңге | 6341916 | мың.теңге | қарыз |  |  | мың.теңге | 0 | мың.теңге | қарыз |  | -6341916
1 | Жолаушы тепловоздарын сатып алу |  |  | 0 | 0 | бірлік | 6 | мың.теңге | 10061301 | мың.теңге | барлығы, оның ішінде | бірлік | 0 | мың.теңге | 0 | мың.теңге | барлығы, оның ішінде | -6 | -10061301 | жеткізу 2017 жылғы 2-ші жартыжылдықта жоспарланған | 20317928183.5584
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | мың.теңге | 10061301 | мың.теңге | меншік |  |  | мың.теңге | 0 | мың.теңге | меншік |  | -10061301 |  | 4077775855.0397
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | мың.теңге | 0 | мың.теңге | қарыз |  |  | мың.теңге | 0 | мың.теңге | қарыз |  | 0 |  | 16240152328.5187
2 | Жүк электровоздарын сатып алу |  |  | 0 | 0 | бірлік | 7 | мың.теңге | 12844820 | мың.теңге | барлығы, оның ішінде | бірлік | 0 | мың.теңге | 0 | мың.теңге | барлығы, оның ішінде | -7 | -12844820 | жеткізу 2017 жылғы 2-ші жартыжылдықта жоспарланған | 18830505457.9383
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | мың.теңге | 539790 | мың.теңге | меншік |  |  | мың.теңге | 0 | мың.теңге | меншік |  | -539790 |  | 9893648975.3555
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | мың.теңге | 5963114 | мың.теңге | реттелмейтін қызмет (транзиттік бағыт) |  |  | мың.теңге | 0 | мың.теңге | реттелмейтін қызмет (транзиттік бағыт) |  | -5963114 |  |  | бизнес-сәйкестендіру нөмірі | БИН
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | мың.теңге | 6341916 | мың.теңге | қарыз |  |  | мың.теңге | 0 | мың.теңге | қарыз |  | -6341916 |  | 8936856482.5828
| "Жүк тасымалы" АҚ Басқарма Төрағасы | [15 empty] | Кулаков О.Р.
2015 жылғы 29 қазанда №375-V Қазақстан республикасының кәсіпкерлік кодексінің 124-8 бабының 1-тармағына сәйкес «ҚТЖ-Жүк тасымалы» акционерлік қоғамы шекті бағада жазылған инвестициялық бағдарламаны орындау немесе орындамау туралы 2007 жылғы 1 ақпандағы №36 «Әлеуметтік маңызы бар нарықтарда баға ережелерін бекіту» Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрінің бұйрығымен бекітілген бұқаралық ақпарат құралдарында орналастырады
В соответствии с подпунктом 1) статьи 124-8 Предпринимательского кодекса РК от 29 октября 2015 года №375-V АО «КТЖ-Грузовые перевозки» размещает в средствах массовой информации полугодовую информацию об исполнении либо неисполнении инвестиционной программы (проекта), учтенной в предельной цене, по форме утвержденной приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 февраля 2017 года №36 «Об утверждении Правил ценообразования на общественно значимых рынках».
Note on P13: Ляйлим A Курманова: с процентами
Note on P16: Ляйлим A Курманова: с процентами